## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Carga Horaria | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [14 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC-01 | Coordinador academico | Gestionar la carga horaria académica | Asegurar planificación y distribución equitativa
|  |  |  | HU-002 | Coordinador Académico | Asignar automáticamente horarios a docentes | Reducir errores y agilizar planificación | El sistema debe considerar: disponibilidad, tipo de contrato, carga máxima, y preferencias de grupo (niños, teens, seniors). |  |  |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU-003 | Coordinador Académico | Visualizar docentes asi como sus atributos | Consultar información necesaria para ajustar asignaciones | Debe poder acceder a una lista de docentes con sus horarios, disponibilidad, niveles que puede impartir y tipo de contrato, sin opción de edición. | 1 | 6 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU-004 | Coordinador Académico | Ver la propuesta automática de asignación de carga horaria | Evitar fraude o transacciones no autorizadas | El sistema muestra un resumen editable: horarios, grupos, aulas y docentes asignados. | 1 | 4 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU-005 | Coordinador Académico | Revisar y ajustar manualmente la asignación de la carga horaria propuesta | Corregir conflictos o redistribuir mejor la carga horaria | Puede reubicar docentes o agregar, modificar y eliminar clases , siempre que respete su disponibilidad y carga máxima. El sistema alerta si se supera el límite. |  |  |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU-006 | Coordinador Académico | Ver resumen por docente de carga horaria asignada | Verificar equidad y cumplimiento del contrato | El sistema debe mostrar: docente, número de clases asignadas, horas, tipo de contrato y cumplimiento del rango establecido. |  |  |  | 1 | Por Hacer
EPIC-02 | Coordinador y Talento Humano | Iniciar sesión en el sistema | Garantizar acceso seguro solo a personas autorizadas
|  |  |  | HU-007 | Talento Humano | Iniciar sesión en el sistema | Gestionar el ingreso y registro de docentes | El usuario accede con usuario y contraseña en un canal encriptado. Tras 3 intentos fallidos, se bloquea. Solo el administrador puede desbloquear o restablecer contraseña. |  |  |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU-001 | Coordinador Académico | Iniciar sesión en el sistema | Garantizar acceso autorizado | Usuario y contraseña en canal encriptado, bloqueo tras 3 intentos | Alta |  |  | 1 | Por Hacer
EPIC-03 | Talento Human | Registrar información completa de docentes | Mantener la base actualizada
|  |  |  | HU-009 | Talento Humano | Registrar la información completa de un docente | Mantener actualizada la base de datos de instructores | El sistema debe permitir ingresar y administrar información como nombre, correo, tipo de contrato, jornada laboral, horas contratadas, horarios disponibles, niveles que puede impartir y grupos de preferencia (niños, teens, seniors). |  |  |  | 1 | Por Hacer
EPIC-04 | Talento Humano | Generar reportes de asignación y cumplimiento | Apoyar decisiones y auditoría
|  |  |  | HU-008 | Talento Humano | Generar reportes automáticos | Facilitar comunicación con gerencia | Reporte en Excel y PDF con horarios y conflictos | Alta |  |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU-010 | Talento Humano | Visualizar el total de horas asignadas por docente | Verificar cumplimiento contractual | Ver resumen por docente: horas contratadas vs. asignadas y estado (cumple / no cumple). |  |  |  | 1 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2025-04-21 | 20 | 2025-05-10 | 9 | Planeado |  | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004, HU-005, HU-006
2 | 2025-05-11 | 18 | 2025-05-28 | 7 | Planeado |  | HU-009, HU-010
3 | 2025-05-29 | 20 | 2025-06-17 | 2 | Planeado |  | HU-007, HU-008
4 | 2025-06-18 | 20 | 2025-07-07 | 1 | Planeado |  | (Reserva para refactor, testing, documentación)
5 | 2025-07-08 | 20 | 2025-07-27 | 1 | Planeado |  | (Mantenimiento, despliegue y feedback)
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")