## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Carga Horaria | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [14 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC-01 | Coordinador y Talento Humano | Iniciar sesión en el sistema | Garantizar acceso seguro solo a personas autorizadas | HU-001 | Coordinador Académico | Iniciar sesión en el sistema | Garantizar seguridad y acceso autorizado | El usuario accede con usuario y contraseña en un canal encriptado. Tras 3 intentos fallidos, se bloquea. Solo el administrador puede desbloquear o restablecer contraseña. |  |  |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU-002 | Talento Humano | Iniciar sesión en el sistema | Gestionar el ingreso y registro de docentes | El usuario accede con usuario y contraseña en un canal encriptado. Tras 3 intentos fallidos, se bloquea. Solo el administrador puede desbloquear o restablecer contraseña. |  |  |  | 1 | Por Hacer
EPIC-02 | Coordinador academico | Gestionar la carga horaria académica | Asegurar planificación y distribución equitativa | HU-003 | Coordinador Académico | Asignar automáticamente horarios a docentes | Reducir errores y agilizar planificación | El sistema debe considerar: disponibilidad, tipo de contrato, carga máxima, y preferencias de grupo (niños, teens, seniors). |  |  |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU-004 | Coordinador Académico | Visualizar docentes asi como sus atributos | Consultar información necesaria para ajustar asignaciones | Debe poder acceder a una lista de docentes con sus horarios, disponibilidad, niveles que puede impartir y tipo de contrato, sin opción de edición. | 1 | 6 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU-005 | Coordinador Académico | Ver la propuesta automática de asignación de carga horaria | Evitar fraude o transacciones no autorizadas | El sistema muestra un resumen editable: horarios, grupos, aulas y docentes asignados. | 1 | 4 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU-006 | Coordinador Académico | Revisar y ajustar manualmente la asignación de la carga horaria propuesta | Corregir conflictos o redistribuir mejor la carga horaria | Puede reubicar docentes o agregar, modificar y eliminar clases , siempre que respete su disponibilidad y carga máxima. El sistema alerta si se supera el límite. |  |  |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU-007 | Coordinador Académico | Ver resumen por docente de carga horaria asignada | Verificar equidad y cumplimiento del contrato | El sistema debe mostrar: docente, número de clases asignadas, horas, tipo de contrato y cumplimiento del rango establecido. |  |  |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU-008 | Talento Humano | Iniciar sesión en el sistema | Gestionar el ingreso y registro de docentes | El usuario accede con usuario y contraseña en un canal encriptado. Tras 3 intentos fallidos, se bloquea. Solo el administrador puede desbloquear o restablecer contraseña. |  |  |  | 4 | Por Hacer
EPIC-03 | Talento Human | Gestionar el contrato y cumplimiento de los docentes | Asegurar el cumplimiento de su contrato | HU-009 | Talento Humano | Registrar la información completa de un docente | Mantener actualizada la base de datos de instructores | El sistema debe permitir ingresar y administrar información como nombre, correo, tipo de contrato, jornada laboral, horas contratadas, horarios disponibles, niveles que puede impartir y grupos de preferencia (niños, teens, seniors). |  |  |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU-010 | Talento Humano | Visualizar el total de horas asignadas por docente | Verificar cumplimiento contractual | Ver resumen por docente: horas contratadas vs. asignadas y estado (cumple / no cumple). |  |  |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU-011 | Talento Humano | Generar reportes automáticos | Facilitar comunicación con gerencia | Reporte en Excel y PDF con horarios y conflictos | Alta |  |  | 4 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Meta | Estado | Fecha Liberación | Tipo | Título | Descripción | Prioridad
1 | 2025-06-23 | 7 | 2025-06-29 | 4 | Recolectar toda la información inicial necesaria para la asignación. | Planeado |  | Historia | Registrar disponibilidad docente | Como docente, quiero indicar mis horarios disponibles. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Historia | Recoger demanda académica | Como coordinador, quiero cargar cursos, niveles y número de clases. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Crear formulario de disponibilidad docente | Frontend simple para declarar horarios. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Crear formulario de demanda académica | Interface para ingresar carga requerida. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Conectar formularios con base de datos | Guardar datos en Firestore / SQL según sistema. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Validar entradas del usuario | Comprobación de campos, rangos y horarios. | Media
2 | 2025-06-30 | 7 | 2025-07-06 | 6 | Procesar y organizar los datos para preparar la asignación automática. | Planeado |  | Historia | Asignar carga según criterios | Como sistema, quiero asignar horarios basados en experiencia y disponibilidad. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Clasificar docentes | Filtrado por nivel, experiencia y disponibilidad. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Detectar horarios preferidos de estudiantes | Incluir preferencia infantil (15:00–17:00) y adultos. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Ejecutar algoritmo de asignación | Lógica que relacione demanda vs. disponibilidad. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Generar reporte preliminar | Mostrar asignaciones en vista o tabla. | Media
3 | 2025-07-07 | 7 | 2025-07-13 | 4 | Revisar, ajustar y resolver conflictos de asignación. | Planeado |  | Historia | Revisar propuesta de asignación | Como coordinador, quiero evaluar la asignación automática. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Historia | Resolver conflictos | Como coordinador, quiero ajustar asignaciones manualmente si hay solapamientos. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Implementar lógica de conflicto (XOR) | Decisión: ¿hay choques entre horarios o cargas? | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Ajustar horarios manualmente | Interfaz para redistribuir manualmente. | Media
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Guardar versión final de asignación | Confirmación final de resultados. | Alta
4 | 2025-07-14 | 9 | 2025-07-22 | 0 | Finalizar, validar y entregar los resultados del proceso de asignación. | Planeado |  | Historia | Validar flujo completo | Como QA, quiero probar todo el sistema de asignación. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Realizar pruebas de usuario | Usar datos reales o simulados para ver errores. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Notificar asignaciones | Enviar notificaciones a docentes asignados. | Alta
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Exportar resumen de carga horaria | PDF/Excel para administración o gerencia. | Media
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Documentar proceso | Manual técnico y de usuario básico. | Media
[6 empty] | Planeado |  | Tarea | Preparar presentación final | Informe o demo para gerencia/dirección. | Alta
[6 empty] | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND(C3<>"",D3<>"",[Días]<>""),C3+D3,"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")